## Visão geral
Burndown Chart
INFORMAÇÃO DO SPRINT |  | INFORMAÇÃO DO SPRINT ATUAL
Campo | Valor
Data de início | 2022-03-25 | Data do fim do sprint | 2022-04-15
Duração do sprint (bruto) | 21 | Duração do sprint (líquido) | 21
Feriados | 6 | Total de horas disponíveis | 201.6
Tamanho da equipe | 4 | Total de pontos de história | 235
Capacidade máxima da equipe | 80% | Pontos de história abertos | #N/A
Horas de trabalho diárias | 3 | N° de ponto de história no sprint | 25
Número do sprint atual | 1 | Histórias finalizadas | 19
Membros da equipe
Bahij
Leonardo
Maximiles
Zucarelli
Status
Em andamento
Concluído
Aberto

## Backlog
| Início do sprint | 2022-03-25
| Duração do sprint em dias | 21
| Velocidade | 0
ID do Sprint | ID do item do backlog | Pontos de história(dificuldade) | História(descrição) | Atribuído a | Status | Finalizado em | Dia do sprint | Coluna auxiliar | #NAME?
1 | 1 | 1 | Criação do logo do sistema | Maximiles | Concluído | 2022-03-28 | 3 | y
1 | 2 | 1 | Criação do repositório no GitHub | Bahij | Concluído | 2022-03-28 | 3 | y
1 | 3 | 3 | Criação dos Wireframes | Leonardo | Concluído | 2022-03-29 | 4 | y
1 | 4 | 3 | Criação do User Stories | Bahij | Em andamento |  |  | n
1 | 5 | 8 | Modelo template do Front-End | Leonardo | Concluído | 2022-04-01 | 7 | y
1 | 6 | 4 | Validação do protótipo com o cliente | Bahij | Concluído | 2022-03-31 | 6 | y
1 | 7 | 5 | Criação do projeto de Back-end com Springboot | Maximiles | Concluído | 2022-03-28 | 3 | y
1 | 8 | 13 | Conceito do banco de dados recebido da empresa cliente | Zucarelli | Concluído | 2022-03-31 | 6 | y
1 | 9 | 13 | Criação do banco de dados do sistema | Maximiles | Concluído | 2022-03-29 | 4 | y
1 | 10 | 13 | Criação do datawarehouse do sistema | Zucarelli | Concluído | 2022-04-07 | 13 | y
1 | 11 | 8 | Conexão backend com banco de dados | Maximiles | Concluído | 2022-03-29 | 4 | y
1 | 12 | 8 | Criar classes dos objetos do sistema | Maximiles | Concluído | 2022-03-29 | 4 | y
1 | 13 | 8 | Criar tela modulo de cadastros de usuários | Leonardo | Concluído | 2022-04-12 | 18 | y
1 | 14 | 8 | Cria modulo de cadastro de empresas | Leonardo | Concluído | 2022-04-08 | 14 | y
1 | 15 | 8 | Criação dos metodos de CRUD para empresas | Maximiles | Concluído | 2022-03-29 | 4 | y
1 | 16 | 8 | Criação dos metodos de CRUD para vendedores | Maximiles | Em andamento |  |  | n
1 | 17 | 12 | Tratamento das bases de Dados enviadas pelo cliente | Zucarelli | Em andamento |  |  | n
1 | 18 | 12 | Modelagem do DW | Zucarelli | Concluído | 2022-04-07 | 13 | y
1 | 19 | 20 | Login de usuarios | Maximiles | Concluído | 2022-04-13 | 19 | y
1 | 20 | 20 | Registro de Login | Leonardo | Em andamento |  |  | n
1 | 21 | 18 | Niveis de usuarios backend | Maximiles | Em andamento |  |  | n
1 | 22 | 12 | Servidor Heroku Backend | Maximiles | Concluído | 2022-04-11 | 17 | y
1 | 23 | 12 | Servidor BD Cloud | Maximiles | Concluído | 2022-04-13 | 19 | y
1 | 24 | 12 | Servidor Firebase Frontend | Leonardo | Concluído | 2022-04-13 | 19 | y
1 | 25 | 5 | Atualização do repositório no GitHub Sprint 1 | Bahij | Em andamento |  |  | n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
235

## Aba auxiliar - TabelaBurnDown
Pontos de história
Dia do sprint | Linha ideal | Andamento real | PS finalizados | Aktuell
0 | 235 | 235 | 0 | y
1 | 223.8095 | 235 | 0 | y
2 | 212.619 | 235 | 0 | y
3 | 201.4286 | 228 | 7 | y
4 | 190.2381 | 188 | 40 | y
5 | 179.0476 | 188 | 0 | y
6 | 167.8571 | 171 | 17 | y
7 | 156.6667 | 163 | 8 | y
8 | 145.4762 | 163 | 0 | y
9 | 134.2857 | 163 | 0 | y
10 | 123.0952 | 163 | 0 | y
11 | 111.9048 | 163 | 0 | y
12 | 100.7143 | 163 | 0 | y
13 | 89.5238 | 138 | 25 | y
14 | 78.3333 | 130 | 8 | y
15 | 67.1429 | 130 | 0 | y
16 | 55.9524 | 130 | 0 | y
17 | 44.7619 | 118 | 12 | y
18 | 33.5714 | 110 | 8 | y
19 | 22.381 | 66 | 44 | y
20 | 11.1905 | #N/A | #N/A | n
21 | 0 |  | #N/A | n
|  |  | #N/A | 22

## Backlog Prioridade
PRIORIDADE | ATIVIDADE
1 | Criação do logo do sistema
2 | Criação do repositório no GitHub
3 | Criação dos Wireframes
4 | Criação do User Stories
5 | Modelo template do Front-End
6 | Validação do protótipo com o cliente
7 | Criação do projeto de Back-end com Springboot
8 | Conceito do banco de dados recebido da empresa cliente
9 | Criação do banco de dados do sistema
10 | Conexão backend com banco de dados
11 | Criar classes dos objetos do sistema
12 | Criar tela modulo de cadastros
13 | Criar Tela de formulario de cadastro de empresas
14 | Criação dos metodos de CRUD para empresas
15 | Ciração dos metodos de CRUD para vendedores
16 | Atualização do repositório no GitHub Sprint 1
17 | Criar Tela de formulario de cadastro de vendedores
18 | Criação dos metodos de CRUD para vendedores
19 | Criar Tela de formulario de cadastro de carteira empresa/vendedores
20 | Criação dos metodos de CRUD para carteira vendedores/empresas
21 | Criar Tela modulo configurações
22 | Criar Tela configurações usuarios
23 | Criação de metodos para CRUD usuarios
24 | Criar Tela configurações trocar senha
25 | Criação de metodos para trocar senha
26 | Atualização do repositório no GitHub Sprint 2
27 | Criar Tela modulo Prospecção
28 | Criação da tela de prospecção de clientes
29 | Criação de metodos para prospecção de clientes
30 | Criação da tela de login
31 | Criação dos Metodos de login
32 | Atualização do repositório no GitHub Sprint 3
2 | 26 | 8 | Criar Tela de formulario de cadastro de vendedores | n
2 | 27 | 8 | Criação dos metodos de CRUD para vendedores | n
2 | 28 | 8 | Criar Tela de formulario de cadastro de carteira empresa/vendedores | n
2 | 29 | 8 | Criação dos metodos de CRUD para carteira vendedores/empresas | n
2 | 30 | 8 | Criar Tela modulo configurações | n
2 | 31 | 8 | Criar Tela configurações usuarios | n
2 | 32 | 8 | Criação de metodos para CRUD usuarios | n
2 | 33 | 8 | Criar Tela configurações trocar senha | n
2 | 34 | 13 | Criação de metodos para trocar senha | n
2 | 35 | 5 | Atualização do repositório no GitHub Sprint 2 | n
3 | 36 | 21 | Criar Tela modulo Prospecção | n
3 | 37 | 21 | Criação da tela de prospecção de clientes | n
3 | 38 | 21 | Criação de metodos para prospecção de clientes | n
3 | 39 | 13 | Criação da tela de login | n
3 | 40 | 13 | Criação dos Metodos de login | n
3 | 41 | 8 | Atualização do repositório no GitHub Sprint 3 | n